УТВЕРЖДЕН

Приказом Управления образования

от 29.10.2015 № 74

«Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных

образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Алапаевское»

**План -график**

**мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Алапаевское**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственные исполнители** | **Ожидаемые результаты** | | |
| **Муниципальный уровень** | **Уровень образовательного учреждения** | |
| **I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ** | | | | | | |
| 1.1 | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015 год-август 2016 года | Управление образования Администрации МО Алапаевское (далее- Управление образования), МКОУДО «Информационно методический центр» (далее-ИМЦ), общеобразовательные организации (далее- ОО) | Разработка и утверждение плана- графика (сетевого графика, «дорожной карты») введения и реализации ФГОС ОВЗ в муниципальном образовании. Разработка муниципальных нормативных актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ | Разработка и утверждение плана- графика (сетевого графика, «дорожной карты») введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО. Разработка необходимых нормативных актов для введения и реализации ФГОС ОВЗ | |
| 1.2 | Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ среди руководящих и педагогических работников | Сентябрь 2015 года – декабрь 2016 года | Управление образования, ИМЦ | Проведение разъяснительной работы через совещания с руководителями и заместителями руководителей, размещение разъяснений на сайте Управления образования | Использование разъяснений  в практической деятельности ОО | |
| 1.3 | Доведение методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы общеобразовательной организации до ОО | Октябрь 2015года -февраля 2016 года | ИМЦ, ОО | Распространение сборника методических рекомендаций среди образовательных организаций | Использование методических рекомендаций практической деятельности ОО | |
| 1.4 | Проведение мониторинга готовности образовательных организаций к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение) | Сентябрь 2015 года-май 2016 года | ИМЦ, ОО | Сбор и анализ информации, подготовка информационно-аналитических материалов | Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ) | |
| 1.5 | Использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минобрнауки России, Министерства общего и профессионального образования Свердловской области (далее-МОПО СО)по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | Управление образования, ИМЦ, ОО | Доведение инструктивных писем, методических рекомендаций Минобрнауки РФ, Министерства общего и профессионального образования Свердловской области до ОО, организация совещаний с ОО | Использование инструктивных писем, методических рекомендаций в практической деятельности ОО | |
| 1.6 | Организация деятельности муниципальных методических объединений педагогов по разработке основных общеобразовательных программ в части учетарегиональных особенностей в практической деятельности ОО | Февраль-апрель 2016 год | ИМЦ, ОО | Доведение проектов программ до ОО | Изучение и использование примерных общеобразовательных программ в части учета региональных особенностей в практической деятельности ОО | |
| 1.7 | Мониторинг условий введения и реализации ФГОС ОВЗ | Сентябрь 2015 года- декабрь 2017 года  (по графику МОПО СО) | Управление образования, ИМЦ, ОО | Сбор материалов для мониторинга и направление в МОПО СО | Проведение мониторинга и направление материалов в Управление образования и МОПО СО | |
| 1.8 | Разработка адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ОВЗ | Сентябрь 2015 года- май 2016 года | Управление образования, ИМЦ, ОО | Контроль за разработкой адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ОВЗ | Разработка и утверждение адаптированных основных общеобразовательных программ образования обучающихся с ОВЗ | |
| 1.9 | Ведение мониторинга системы образования обучающихся с ОВЗ (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14) | Ежегодно, начиная с 2016 года | Управление образования, ИМЦ, ОО | Сбор материалов для мониторинга и направление в МОПО СО | Проведение мониторинга и направление материалов в Управление образования, ИМЦ и МОПО СО | |
| **II .Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | | | | |
| 2.1 | Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ | Октябрь-ноябрь 2015 года | Управление образования | Создание рабочей группы в муниципальном образовании по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ | | Создание рабочей группы ОО по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.2 | Участие в деятельности «стажировочных площадок» Свердловской области | По графику работы «стажировочных площадок» | Управление образования, ИМЦ, ОО | Участие специалистов Управления образования, ИМЦ в мероприятиях, проводимых на базе «стажировочных площадок» | | Участие руководителей, педагогов ОО в мероприятиях, проводимых на базе «стажировочных площадок» |
| 2.3 | Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Постоянно | Управление образования, ИМЦ, ОО | Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ  - | | Участие руководителей, педагогов ОО в совещаниях и семинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.4 | Приведение в соответствие  с требованиями ФГОС ОВЗ  и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации | До 1 сентября 2016 года | ОО | Обобщение информации о результатах проведенных мероприятий | | Разработка локальных актов ОО |
| 2.5 | Организация методической работы, обеспечивающей сопровождение введения  ФГОС ОВЗ | Октябрь 2015-май 2016 года | ИМЦ, ОО | Организация методической работы через муниципальные методические объединения педагогов | | Использование методических рекомендаций  в практической деятельности |
| 2.6 | Организация мероприятий  по обмену опытом между образовательными организациями, реализующими ФГОС ОВЗ | Ноябрь 2016-январь 2017 | Управление образования ИМЦ,ОО | Организация мероприятий.  Обобщение информации о проводимых мероприятиях по обмену опытом | | Участив в мероприятиях по обмену опытом между образовательными организациями, реализующими  ФГОС ОВЗ |
| **III. Кадровое обеспечение введения реализации ФГОС ОВЗ** | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 год - 2018 годы | ИМЦ, ОО | Разработка плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Контроль исполнения плана-графика | | Разработка плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Реализация плана –графика |
| 3.2 | Обеспечение участия в курсах повышения квалификации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 год - 2018 годы | Управление образования, ИМЦ, ОО | Участие специалистов Управления образования, ИМЦ в курсах повышения квалификации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | | Прохождение курсов повышения квалификации для руководящих и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ (100% педагогов НОО) |
| 3.3 | Организация и проведение обучающих мероприятий (круглые столы, семинары, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Управление образования, ИМЦ, ОО | Организация обучающих мероприятий (круглые столы, семинары, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | | Участие руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях (круглые столы, семинары, совещания) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.4 | Распространение методических рекомендаций по проектированию деятельности ОО в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Управление образования, ИМЦ, ОО | Доведение методических рекомендаций до ОО | | Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО |
| **IV. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | | | |
| 4.1 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Управление образования, ОО | Разработка и утверждение муниципальных заданий с учетом необходимости обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | | Корректировка муниципальных заданий в соответствии ФГОС ОВЗ |
| 4.2 | Использование в практике методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Управление образования, ОО | Учет методических рекомендаций при формировании: муниципального бюджета на очередной финансовый год; муниципальных заданий ОО | | Эффективное планирование расходов средств областного или муниципального бюджетов |
| **V. Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** | | | | | | |
| 5.1 | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | Управление образования, ОО | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне. Организация участия руководящих и педагогических работников ОО в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | | Проведение педагогических советов, педагогических чтений, методических объединений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников ОО в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2 | Участие во всероссийских, региональных совещаниях, конференциях, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | Управление образования, ИМЦ, ОО | Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций во всероссийских, региональных мероприятиях | | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций во всероссийских, региональных мероприятиях |
| 5.3 | Обеспечение информационно-консультационной поддержки по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | Управление образования, ИМЦ, ОО | Осуществление консультационной помощи по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | | Получение консультационной помощи о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.4 | Информационное сопровождение СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | Управление образования, ИМЦ, ОО | Подготовка и размещение информации в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | | Подготовка и размещение информации в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.5 | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Ежегодно начиная с 2015 года | Управление образования, ИМЦ, ОО | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайт Управления образования, СМИ, буклеты, информационные стенды родительские собрания | | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайт ОО, СМИ, буклеты, информационные стенды родительские собрания |
| 5.6 | Обеспечение информационной открытости образовательных организаций муниципального образования Алапаевское по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | постоянно | Управление образования, ИМЦ, ОО | Проведение мониторинга информационной открытости муниципальных ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | | Организация публичной отчетности муниципальных ОО о ходе и результатах введения и реализации ФГОС ОВЗ |