## Лист1
Приложение № 5 к Поставлению Администрации МО Алапаевское от 31.01.2022 года № 63
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
муниципальное общеобразовательное учреждение "Деевская средняя общеобразовательная школа", 01.02.2022-31.12.2024
(наименование образовательной организации; период, на который сформирован план)
Муниципальное Образование Алапаевское
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2020)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1. | Недостатков нет, на стендах организации размещена вся требуемая в соответствии с нормативно-правовыми актами информация о ее деятельности | Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на стендах организации | 2022-03-01 | Пушкарева Вера Геннадьевна заместитель директора по учебной работе
2 | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-03-01 | Пушкарева Вера Геннадьевна заместитель директора по учебной работе
3 |  | Информация о реализуемых уровнях образования | 2022-03-01 | Пушкарева Вера Геннадьевна заместитель директора по учебной работе
4 |  | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами; о языках, на которых осуществляется образование (обучение); о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | 2022-03-01 | Пушкарева Вера Геннадьевна заместитель директора по учебной работе
5 | Недостаточный уровень популяризации bus.gov.ru | Принять меры для популяризации портала для размещения информации о муниципальных и государственных учреждений, обеспечив наличие на официальном сайте образовательной организации: | 2022-03-01 | Пушкарева Вера Геннадьевна заместитель директора по учебной работе
6 |  | Наличие в разделе «Независимая оценка качества оказания услуг» на официальном сайте образовательной организации отчетов по реализации планов мероприятий по результатам НОК в 2018 году, реализованных в полном объеме (по состоянию 31 марта 2021 года) | 2022-03-01 | Пушкарева Вера Геннадьевна заместитель директора по учебной работе
6 |  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения работающей гиперссылки на сайт bus.gov.ru с результатами независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями | 2022-03-01 | Пушкарева Вера Геннадьевна заместитель директора по учебной работе
8 |  | Наличие на официальном сайте образовательного учреждения информации о модуле на сайте bus.gov.ru, на котором реализована возможность оставить отзыв гражданами о качестве услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, с приглашением заинтересованных лиц воспользоваться предоставленным ресурсом и принять участие в оценке деятельности образовательных организаций (наличие кликабильного баннера с переходом на карточку образовательной организации сайта bus.gov.ru с возможностью оставить отзыв) | 2022-03-01 | Пушкарева Вера Геннадьевна заместитель директора по учебной работе
II. Комфортность условий предоставления услуг
8 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 99,5%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности комфортностью условий осуществления образовательной деятельности | 2023-12-31 | Жолобов Алексей Александрович директор
III. Доступность услуг для инвалидов
10 | Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: | 2024-09-01 | Жолобов Алексей Александрович директор
11 |  | наличие оборудованных групп пандусами/подъёмными платформами | 2024-09-01 | Жолобов Алексей Александрович директор
12 |  | наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2024-09-01 | Жолобов Алексей Александрович директор
13 |  | наличие сменных кресел-колясок | 2024-09-01 | Жолобов Алексей Александрович директор
14 |  | наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации | 2024-09-01 | Жолобов Алексей Александрович директор
15 | В организации создано недостаточное количество условий, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими**, обеспечив | 2024-09-01 | Жолобов Алексей Александрович директор
16 |  | дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | 2024-09-01 | Жолобов Алексей Александрович директор
17 |  | предоставление возможности инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | 2024-09-01 | Жолобов Алексей Александрович директор
18 | Получатели услуг с ограниченными возможностями здоровья не удовлетворены созданными условиями получения услуг и оборудованностью помещений и территории организации (уровень удовлетворенности - 0%) | Принять меры по повышению уровня удовлетворенности лиц с ОВЗ созданными для них условиями получения образовательных услуг | 2024-09-01 | Жолобов Алексей Александрович директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
19 | Недостатков не зафиксировано (уровень удовлетворенности - 100%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательное взаимодействие с получателями услуг | 2022-12-31 | Жолобов Алексей Александрович директор
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
20 | Недостатков по данному критерию не зафиксировано | Поддерживать существующий уровень удовлетворенности условиями осуществления образовательной деятельности | 2022-12-31 | Жолобов Алексей Александрович директор
* Отчет о реализованных мерах представляется 1 раз в полгода, следующего за годом проведения независимой оценки качества, до фактического выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом (до 15 июня 2022 года, до 24 ноября 2022 года, далее – раз в полгода)